PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. ………..

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Legenda: questo NON è un modulo “bianco” ma contiene un esempio, è quindi in parte già compilato.

Le parti relative all’esempio sono tutte in corsivo)

_______________________________________________________________________________________________________________________

LE 2 PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV SONO:

- Migliorare la media dei risultati delle Prove INVALSI di matematica (nelle classi seconde)

- ______________________

I 2 TRAGUARDI CORRISPONDENTI SONO:

- Aumentare del 10% la media dei risultati delle Prove INVALSI di matematica (nelle classi seconde)

- _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

n.d.r.: DA QUI IN POI IL MODULO SI DOVRA’ RIPETERE n VOLTE, TANTI QUANTI SONO GLI n OBIETTIVI DI PROCESSO (Sez. V del RAV)

PER OGNI OBIETTIVO SONO DA DEFINIRE 3 PASSAGGI (A,B,C)

- IL GANTT (attività/tempi)

- PIANIFICARE GLI INTERVENTI (fasi delle attività). In questo modello ogni “obiettivo” diventa un “progetto” della scuola che andrà poi riportato nell’elenco dei progetti del PTOF. Le attività descritte nel Gantt saranno esattamente le stesse delle fasi delle attività del progetto.

Ogni scuola, in questa fase, può liberamente utilizzare il modello di “Piano di Progetto” già in uso!

- DESCRIVERE LE MODALITA’ DI MONITORAGGIO (anche in questa Tabella le “fasi” sono sempre le stesse del Gantt)

_______________________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO DI PROCESSO (COLLEGATO ALLA PRIORITA’ 1):

“RIVEDERE LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  DI MATE CLASSI II”

- GANTT (attività/tempi)

| ATTIVITA’ | Sett | Ott | Nov | Dicem | Genn | Febb | Marzo | Aprile | Maggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Riunione del gruppo disciplinare di matematica per l’analisi dei risultati delle prove INVALSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Analisi degli item insufficienti in relazione alla programmazione disciplinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Revisione della programmazione didattica di matematica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Attuazione nelle classi della programmazione revisionata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Prova trasversale condivisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Analisi dei risultati della prova comune con sub-valutazione del gruppo di item corrispondenti ai risultati insufficienti nelle prove Invalsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI RIFA’ IL CICLO DAL PT. 1 AL PT. 6 PER IL II QUADRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (fasi delle attività)

| Istituto……………… |
| --- |
| PIANIFICAZIONE OBIETTIVO……….. |
| DENOMINAZIONE DEL PROGETTO | REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATE CLASSI II |
| RESPONSABILE DEL PROGETTO | COORDINATORE DISCIPLINARE DI MATEMATICA |
| DESTINATARI DEL PROGETTO | TUTTI I DOCENTI DI MATEMATICA CLASSI II |
| FASI DELLE ATTIVITA’ | 1 Riunione del gruppo disciplinare di matematica per l’analisi dei risultati delle prove INVALSI |
|  | 2 Analisi degli item insufficienti in relazione alla programmazione disciplinare |
|  | 3 Revisione della programmazione didattica di matematica |
|  | 4 Attuazione nelle classi della programmazione revisionata |
|  | 5 Prova trasversale condivisa |
|  | 6 Analisi dei risultati della prova comune con sub-valutazione del gruppo di item corrispondenti ai risultati insufficienti nelle prove Invalsi |
|  | SI RIFA’ IL CICLO DAL PT. 1 AL PT. 6 PER IL II QUADRIMESTRE |

RISORSE UMANE INTERNE

(solo personale della scuola)

| RISORSE INTERNE: NOME E COGNOME | Docente o ATA | N° ORE DOCENZA | N° ORE NON DOCENZA |
| --- | --- | --- | --- |

RISORSE UMANE ESTERNE

| RISORSE ESTERNE: NOME E COGNOME | N° ORE DOCENZA | N° ORE NON DOCENZA | COMPENSO RICHIESTO (anche se forfetario) |
| --- | --- | --- | --- |

RISORSE MATERIALI

(beni e servizi)

| ELENCO RISORSE NECESSARIE | COSTO (approssimativo) |
| --- | --- |

- MONITORAGGIO DELL’OBIETTIVO

| FASI | Data di rilevazione | Risultati attesi | Indicatori di monitoraggio | Strumenti di rilevazione | Risultati riscontrati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Riunione del gruppo disciplinare di matematica per l’analisi dei risultati delle prove INVALSI | 1 ottobre 2018 | Aver effettuato una analisi delle prove | SI/NO | Verbale riunione disciplinare | SI x NO ( |
| 2 Analisi degli item insufficienti in relazione alla programmazione disciplinare | 1 novembre 2018 | Aver confrontato tutti gli item insufficienti con la programmazione didattica di matem. classi seconde in essere | 100% degli Item insufficienti confrontati | Verbale riunione disciplinare | 100% |
| 3 Revisione della programmazione didattica di matematica | 1 dicembre 2018 | Aver ultimato la revisione della programmazione did. di matematica classi seconde | SI/NO | Documento Programmazione disciplinare matematica classi seconde | SI x NO ( |
| 4 Attuazione nelle classi della programmazione revisionata | 31 gennaio 2019 | Tutte le classi seconde hanno attuato la programmazione revisionata | N classi seconde (che hanno effettuato la programmazione) | Registri di classe/Registri dei professori | 8/10 |
| 5 Prova trasversale condivisa | 5 febbraio 2019 | Eseguita da tutte le classi seconde | N classi seconde (che effettuano la prova comune) | Registri di classe | 10/10 |
| 6 Analisi dei risultati della prova comune con sub-valutazione del gruppo di item corrispondenti ai risultati insufficienti nelle prove Invalsi | 15 febbraio 2019 | Risultati mediamente positivi nelle domande relative agli Item insufficienti | Media delle valutazioni sugli Item insufficienti | Registri dei professori | 6,5 |

DAL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AL MONITORAGGIO DEI TRAGUARDI

(alla fine del’a.s.)

| TRAGUARDO | Data rilevazione | INDICATORE | Dato iniziale Media del punteggio percentuale (al netto del cheating) | Risultati attesi Media del punteggio percentuale aumentata del 10% | Risultati riscontrati | Differenza (finale-iniziale) | Considerazioni ed eventuali proposte di modifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumentare del 10% la media dei risultati delle Prove INVALSI di matematica (nelle classi seconde) | Novembre 2017 | Media del punteggio in matematica classi seconde nelle prove INVALSI | 45,0 | 49,5 | 46,5 | +1,5 | Il miglioramento, misurato su un anno scolastico, è positivo. Si dovrà continuare a lavorare sulla revisione della programmazione |